## Wniosek
Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność
do umowy L/02/052/2006 o dofinansowanie projektu
(opublikowany www.jura-ppj.pl)
w dniu:13.11.2007r.
ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU
Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki rzeczowe |  | Koszty projektu ogółem (w zł) | [8 empty] | Zgodnosć wykonania finansowego z Zestawieniem projektu w % (dot. kosztów kwalifiko-walnych)
|  | Jednostki miary | Ilość (liczba) | Plan wg umowy |  |  | Kwota poniesionych kosztów w poprzednich transzach |  |  | Kwota wnioskowana do refundacji poniesiona w ramach danej transzy
|  |  |  | Całkowite | VAT | Kwalifikowalne | Całkowite | VAT | Zrefundowane | Całkowite | VAT | Kwalifikowalne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A. Koszty administracyjne (Ka)
I.1. | Wynagrodzenie pracowników | osobogodzina | 3288 | 63700 | 0 | 63700 | 16445.28 | 0 | 16445.28 | 20469.79 |  | 20469.79 | 57.95
I.2. | Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych | m2 | 25 | 3000 | 541 | 3000 | 1500 | 0 | 1500 |  |  |  | 50
I.3. | Zakup sprzętu biurowego |  |  | 6750 | 1218 | 6750 | 6825.01 | 1230.74 | 6825.01 |  |  |  | 101.11
I.4. | Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.5. | Opłaty związane z prowadzeniem biura |  |  | 7800 | 1407 | 7800 | 966.05 | 174.2 |  | 1087.26 | 196.06 | 1087.26 | 13.93
I.6. | Inne |  |  | 9250 | 585 | 9250 | 4191.76 | 437.98 | 4191.76 | 2819.95 | 147.16 | 2819.95 | 75.8
I.7. | Sprzęt IT | kpl. | 2 | 7300 | 1316 | 7300 | 6801.23 | 1316.39 | 6801.23 |  |  |  | 93.16
Suma kosztów administracyjnych (Ka) |  |  |  | 97800 | 5067 | 97800 | 36729.33 | 3159.31 | 35763.28 | 24377 | 343.22 | 24377
B. Koszty pozostałe (Kp)
I. | Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich
I.1. | Szkolenia
I.2. | Analizy, ekspertyzy
I.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym
I.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne
I.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
II. | Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
II.1. | Szkolenia |  |  | 67900 | 10739 | 66900 | 6000 | 0 | 6000 | 37900 | 0 | 37900 | 65.62
II.1.1.* | 17. Moja Mała Jura | osobogodzina | 7560 | 41900 | 6050 | 40900 | 6000 | 0 | 6000 | 37900 | 0 | 37900
II.1.1.1.** | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4400 |  | 4400
II.1.1.2.** | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 750 | 0 | 750 | 11934.15 |  | 11934.15
II.1.1.3.** | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.4.** | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 4870 | 0 | 4870 | 8277 |  | 8277
II.1.1.5.** | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 380 | 0 | 380 | 7294.85 |  | 7294.85
II.1.1.6.** | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 1000
II.1.1.7.** | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4494 |  | 4494
II.1.1.8.** | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 500
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2. | 21. Jura ucząca się | osobogodzina | 1200 | 26000 | 4689 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.2.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.2. | Analizy, ekspertyzy
II.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym |  |  | 17000 | 3066 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 10844.52 | 771.98 | 10844.52 | 63.79
II.3.1. | wsparcie doradcze |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.1.1. | wynagrodzenie ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.2. | 18. Jurajski leader |  |  | 8000 | 1443 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 4196.78 | 87.78 | 4196.78
II.3.2.1. | wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4196.78 | 87.78 | 4196.78
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3. | 19 Jura w działaniu |  |  | 9000 | 1623 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 6647.74 | 684.2 | 6647.74
II.3.3.1. | wynagrodzenie wykładowcy, moderatora, eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.2. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.4. | opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 158.6 | 28.6 | 158.6
II.3.3.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3118.89 | 241.86 | 3118.89
II.3.3.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.9. | najem stoisk | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1478.01 | 266.53 | 1478.01
II.3.3.10. | wystrój stoiska i najem wyposażenia | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 390.4 | 70.4 | 390.4
II.3.3.11. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1501.84 | 76.81 | 1501.84
II.3.3.12. | koszty zakupu produktów do przygotowania prezentacji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.13. | koszty transportu sprzętu i urządzeń z obszaru ZSROW do prezentacji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.14. | przygotowanie materiału reklamowego | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.15. | zakup powierzchni reklamowej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne |  |  | 73600 | 13272 | 70000 | 22211 | 0 | 22211 | 33322 | 0 | 33322 | 79.33
II.4.1. | 15. Jurajski śpiewnik | szt. | 3000 | 21800 | 3931 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.4.1.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.1.2. | druk | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.1.3. | dystrybucja | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.1.4. | nagranie płyty CD | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.2. | 16. Pod jurajskim niebem | impreza | 9 | 51800 | 9341 | 50000 | 22211 | 0 | 22211 | 33322 | 0 | 33322
II.4.2.1. | koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym: zaplecze sanitarne, biesiadne i namiotowe) | [5 empty] | 900 | 0 | 900 | 105 |  | 105
II.4.2.2. | najem sprzętu i wyposażenia (w tym: nagłosnienie, oświetlenie) | [5 empty] | 3464 | 0 | 3464 | 6825 |  | 6825
II.4.2.3. | obsługa (w tym: zaplecze sanitarne, zespół muzyczny, ochrona) | [5 empty] | 6379 | 0 | 6379 | 7815 |  | 7815
II.4.2.4. | ubezpieczenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1394 |  | 1394
II.4.2.5. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 8176.5 | 0 | 8176.5 | 12411 |  | 12411
II.4.2.6. | transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów | [5 empty] | 3291.5 | 0 | 3291.5 | 1995 |  | 1995
II.4.2.7. | Projekt plakatu, druk, projekt dekoracji i dekoracja | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2777 |  | 2777
II.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD |  |  | 8000 | 1443 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.1. | 20. Partnerska Jura | wyjazd | 1 | 8000 | 1443 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.1.1. | dojazd | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.5.1.2. | zakwaterowanie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.5.1.3. | diety / wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
…. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
III. | Podnoszenie wartości lokalnych produktów
III.1. | Szkolenia |  |  | 62900 | 2200 | 59300 | 0 | 0 | 0 | 13665 | 0 | 13665 | 23.04
III.1.1. | 13. Jurajski biznes | osobogodzina | 16200 | 36300 | 2200 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.1.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.1.1.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.1.1.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.1.1.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.1.1.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.1.1.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.1.1.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.1.1.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
III.1.2. | 14. Jurajska kuźnia umiejętności | osobogodzina | 3375 | 26600 | 0 | 24800 | 0 | 0 | 0 | 13665 | 0 | 13665
III.1.2.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.1.2.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6313 |  | 6313
III.1.2.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.1.2.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.1.2.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5778 |  | 5778
III.1.2.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1120 |  | 1120
III.1.2.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.1.2.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 454 |  | 454
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
III.2. | Analizy, ekspertyzy |  |  | 27000 | 1623 | 26000 | 8000 | 1442.62 | 8000 | 8000 | 1442.62 | 8000 | 61.53
III.2.1. | 8. Jurajska firma | opracowanie | 1 | 9000 | 1623 | 8000 | 8000 | 1442.62 | 8000 | 8000 | 1442.62 | 8000
III.2.1.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 8000 | 1442.62 | 8000 | 8000 | 1442.62 | 8000
III.2.1.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.2.1.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.2.1.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.2.1.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
III.2.2. | 9. Jurajska turystyka | badanie | 9 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.2.2.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.2.2.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.2.2.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.2.2.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.2.2.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
III.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym
III.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne |  |  | 93600 | 16879 | 80000 | 15805.73 | 1988.92 | 15805.73 | 24189.68 | 504.86 | 24189.68 | 49.99
III.4.1. | 10. Bilet na Jurę | impreza studyjna | 2 | 45800 | 8259 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.4.1.1. | koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.1.2. | najem sprzętu i wyposażenia (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.1.3. | obsługa (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.1.4. | ubezpieczenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.1.5. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.1.6. | transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.2. | 11. Targowa Jura | udział w targach | 2 | 27800 | 5013 | 20000 | 15805.73 | 1988.92 | 15805.73 | 4189.68 | 504.86 | 4189.68
III.4.2.1. | najem stoisk | [5 empty] | 3269 | 589.49 | 3269
III.4.2.2. | wystrój stoiska i najem wyposażenia | [5 empty] | 830.33 | 149.73 | 830.33
III.4.2.3. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 4712 | 340.05 | 4712
III.4.2.4. | koszty zakupu produktów do przygotowania prezentacji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.2.5. | koszty transportu sprzętu i urządzeń z obszaru ZSROW do prezentacji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III. 4.2.6 | Projekt broszur i druk | [5 empty] | 6994.4 | 909.65 | 6994.4 | 4189.68 | 504.86 | 4189.68
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.3. | 12. Jurajska Marka | targi | 1 | 20000 | 3607 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000
III.4.3.1. | koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1500 |  | 1500
III.4.3.2. | najem sprzętu i wyposażenia (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5200 |  | 5200
III.4.3.3. | obsługa (w tym:artystyczna) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2000 |  | 2000
III.4.3.4. | ubezpieczenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.3.5. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2500 |  | 2500
III.4.3.6. | transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.3.7. | materiały promocyjno - informacyjne | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8800 |  | 8800
III.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
IV. | Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych
IV.1. | Szkolenia |  |  | 71600 | 6510 | 68000 | 22800 | 0 | 22800 | 42356 | 462 | 42356 | 95.81
IV.1.1. | 5. Jura w Paluszku | osobogodzina | 4800 | 30000 | 5410 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 27156 | 462 | 27156
IV.1.1.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.1.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4634.3 |  | 4634.3
IV.1.1.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.1.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3492 | 462 | 3492
IV.1.1.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7521.92 |  | 7521.92
IV.1.1.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.1.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8823.9 |  | 8823.9
IV.1.1.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1060.88 |  | 1060.88
IV.1.1.9. | udostepnienie szlaku dydaktycznego | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1623 |  | 1623
IV.1.2. | 6. Jurajskie bractwo - szkolenie | osobogodzina | 12000 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
IV.1.2.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1500 |  | 1500
IV.1.2.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 9900 | 0 | 9900 | 4500 |  | 4500
IV.1.2.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 1000
IV.1.2.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.2.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.2.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.2.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.2.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 250 |  | 250
IV.1.2.9. | Koszty transportu sprzętu szkoleniowego | [5 empty] | 100 | 0 | 100 | 2750 |  | 2750
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.3. | 7. Jurajska Szkoła Gościnności | osobogodzina | 18000 | 21600 | 1100 | 18000 | 12800 | 0 | 12800 | 5200 | 0 | 5200
IV.1.3.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 2000 | 0 | 2000 | 800 |  | 800
IV.1.3.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 3800 | 0 | 3800 | 3800 |  | 3800
IV.1.3.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.3.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 1780 | 0 | 1780
IV.1.3.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 5120 | 0 | 5120 | 600 |  | 600
IV.1.3.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.3.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.3.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 100 | 0 | 100
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2. | Analizy, ekspertyzy |  |  | 40000 | 7213 | 40000 | 1220 | 220 | 1220 | 3650 | 0 | 3650 | 12.17
IV.2.1. | 1. Jura pod lupą | opracowanie | 1 | 40000 | 7213 | 40000 | 1220 | 220 | 1220 | 3650 | 0 | 3650
IV.2.1.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.1.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.1.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.1.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 1220 | 220 | 1220 | 3650 |  | 3650
IV.2.1.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym |  |  | 27700 | 4995 | 25000 | 24982 | 4312 | 24982 | 0 | 0 | 0 | 99.92
IV.3.1. | wsparcie doradcze |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.3.1.1. | wynagrodzenie ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.3.2. | 2. Jura za Pan Brat | inform ulotka | 9000 | 27700 | 4995 | 25000 | 24982 | 4312 | 24982 | 0 | 0 | 0
IV.3.2.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 1070 | 0 | 1070
IV.3.2.2. | druk | [5 empty] | 23912 | 4312 | 23912
IV.3.2.3. | dystrybucja | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne |  |  | 210000 | 37869 | 192000 | 70541.6 | 1321.6 | 70541.6 | 107500.1 | 2795.1 | 107500.1 | 92.73
IV.4.1. | 3. Jurajskie skarby | impreza | 9 | 135000 | 24344 | 117000 | 50340 | 0 | 50340 | 91000 | 0 | 91000
IV.4.1.1. | koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1999.99 |  | 1999.99
IV.4.1.2. | najem sprzętu i wyposażenia (w tym:scena, nagłośnienie, oświatlenie) | [5 empty] | 15200 | 0 | 15200 | 27908.01 |  | 27908.01
IV.4.1.3. | obsługa (w tym: zespól muzyczny, zaplecze sanitarne) | [5 empty] | 15284.1 | 0 | 15284.1 | 31886.1 |  | 31886.1
IV.4.1.4. | ubezpieczenie | [5 empty] | 320 | 0 | 320 | 238 |  | 238
IV.4.1.5. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 18735.9 | 0 | 18735.9 | 22039.9 |  | 22039.9
IV.4.1.6. | transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów | [5 empty] | 800 | 0 | 800 | 800 |  | 800
IV.4.1.7. | projekt plakatu, druk, projekt dekoracji i dekoracja | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6128 |  | 6128
IV.4.2. | 4. Jurajski Raj | publikacja | 3 | 75000 | 13525 | 75000 | 20201.6 | 1321.6 | 20201.6 | 16500.1 | 2795.1 | 16500.1
IV.4.2.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 1000
IV.4.2.2. | druk | [5 empty] | 20201.6 | 1321.6 | 20201.6 | 15500.1 | 2795.1 | 15500.1
IV.4.2.3. | dystrybucja | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.2.4. | nagranie płyty CD | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
Suma kosztów pozostałych (Kp) |  |  |  | 699300 | 105809 | 652200 | 171560.33 | 9285.14 | 171560.33 | 281427.3 | 5976.56 | 281427.3
C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp) |  |  |  | 797100 | 110876 | 750000 | 208289.66 | 12444.45 | 207323.61 | 305804.3 | 6319.78 | 305804.3
* Zadanie realizowane w ramach określonego działania priorytetowego.
** Koszty kwalifikowalne w ramach zadania.
[8 empty] | Data: |  |  | Podpis: