## Wniosek
Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność
do umowy L/02/052/2006 o dofinansowanie projektu
(opublikowany www.jura-ppj.pl)
w dniu:14.03.2008r.
ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU
Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki rzeczowe |  | Koszty projektu ogółem (w zł) | [8 empty] | Zgodnosć wykonania finansowego z Zestawieniem projektu w % (dot. kosztów kwalifiko-walnych)
|  | Jednostki miary | Ilość (liczba) | Plan wg umowy |  |  | Kwota poniesionych kosztów w poprzednich transzach |  |  | Kwota wnioskowana do refundacji poniesiona w ramach danej transzy
|  |  |  | Całkowite | VAT | Kwalifikowalne | Całkowite | VAT | Zrefundowane | Całkowite | VAT | Kwalifikowalne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A. Koszty administracyjne (Ka)
I.1. | Wynagrodzenie pracowników | osobogodzina | 3288 | 63700 | 0 | 63700 | 37191.08 | 0 | 37191.08 | 26508.83 |  | 26488.49 | 99.96
I.2. | Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych | m2 | 25 | 3000 | 541 | 3000 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 100
I.3. | Zakup sprzętu biurowego |  |  | 6750 | 1218 | 6750 | 6825.01 | 1230.74 | 6825.01 | 1449.36 | 261.36 | 1449.36 | 122.58
I.4. | Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.5. | Opłaty związane z prowadzeniem biura |  |  | 7800 | 1407 | 7800 | 2053.31 | 370.26 | 2053.31 | 1399.04 | 252.26 | 1399.04 | 44.26
I.6. | Inne |  |  | 9250 | 585 | 9250 | 6717.58 | 706.85 | 6717.58 | 2565.63 | 103.76 | 2565.63 | 100.35
I.7. | Sprzęt IT | kpl. | 2 | 7300 | 1316 | 7300 | 6691.5 | 1206.66 | 6691.5 | 3400.01 | 613.12 | 3400.01 | 138.23
Suma kosztów administracyjnych (Ka) |  |  |  | 97800 | 5067 | 97800 | 60978.48 | 3514.51 | 60978.48 | 36822.87 | 1230.5 | 36802.53
B. Koszty pozostałe (Kp)
I. | Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich
I.1. | Szkolenia
I.2. | Analizy, ekspertyzy
I.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym
I.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne
I.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
II. | Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
II.1. | Szkolenia |  |  | 67900 | 10739 | 66900 | 37900 | 0 | 37900 | 29001 | 169.7 | 29001 | 100
II.1.1.* | 17. Moja Mała Jura | osobogodzina | 7560 | 41900 | 6050 | 40900 | 37900 | 0 | 37900 | 3000 | 0 | 3000
II.1.1.1.** | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 4400 | 0 | 4400 | 820 |  | 820
II.1.1.2.** | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 11934.15 | 0 | 11934.15
II.1.1.3.** | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.4.** | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 8277 | 0 | 8277 | 2180 |  | 2180
II.1.1.5.** | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 7294.85 | 0 | 7294.85
II.1.1.6.** | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 1000 | 0 | 1000
II.1.1.7.** | dowóz uczestników | [5 empty] | 4494 | 0 | 4494
II.1.1.8.** | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 500 | 0 | 500
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2. | 21. Jura ucząca się | osobogodzina | 1200 | 26000 | 4689 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 26001 | 169.7 | 26001
II.1.2.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1400 |  | 1400
II.1.2.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15000 |  | 15000
II.1.2.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3000 |  | 3000
II.1.2.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2000 |  | 2000
II.1.2.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4101 | 169.7 | 4101
II.1.2.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 500
II.1.2.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.2. | Analizy, ekspertyzy
II.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym |  |  | 17000 | 3066 | 17000 | 10844.52 | 771.98 | 10844.52 | 6162.45 | 830.41 | 6162.45 | 100.04
II.3.1. | wsparcie doradcze |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.1.1. | wynagrodzenie ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.2. | 18. Jurajski leader |  |  | 8000 | 1443 | 8000 | 4196.78 | 87.78 | 4196.78 | 1370 | 0 | 1370
II.3.2.1. | wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 4196.78 | 87.78 | 4196.78 | 1370 |  | 1370
II.3.2.2. | pakiet internetowy i przedłużenie rejestracji domeny | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3. | 19 Jura w działaniu |  |  | 9000 | 1623 | 9000 | 6647.74 | 684.2 | 6647.74 | 4792.45 | 830.41 | 4792.45
II.3.3.1. | wynagrodzenie wykładowcy, moderatora, eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.2. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.4. | opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych | [5 empty] | 158.6 | 28.6 | 158.6 | 2352.45 | 390.41 | 2352.45
II.3.3.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 3118.89 | 241.86 | 3118.89
II.3.3.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.9. | najem stoisk | [5 empty] | 1478.01 | 266.53 | 1478.01
II.3.3.10. | wystrój stoiska i najem wyposażenia | [5 empty] | 390.4 | 70.4 | 390.4
II.3.3.11. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 1501.84 | 76.81 | 1501.84
II.3.3.12. | koszty zakupu produktów do przygotowania prezentacji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.13. | koszty transportu sprzętu i urządzeń z obszaru ZSROW do prezentacji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.14. | przygotowanie materiału reklamowego | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.15. | zakup powierzchni reklamowej | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2440 | 440 | 2440
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne |  |  | 73600 | 13272 | 70000 | 44425 | 0 | 44425 | 23575 | 3119.67 | 23575 | 97.14
II.4.1. | 15. Jurajski śpiewnik | szt. | 3000 | 21800 | 3931 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 3119.67 | 18000
II.4.1.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 500
II.4.1.2. | druk | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17300 | 3119.67 | 17300
II.4.1.3. | dystrybucja | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 200 |  | 200
II.4.1.4. | nagranie płyty CD | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.2. | 16. Pod jurajskim niebem | impreza | 18 | 51800 | 9341 | 50000 | 44425 | 0 | 44425 | 5575 | 0 | 5575
II.4.2.1. | koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym: ...) | [5 empty] | 1005 | 0 | 1005 | 460 |  | 460
II.4.2.2. | najem sprzętu i wyposażenia (w tym: ...) | [5 empty] | 11020 | 0 | 11020 | 2000 |  | 2000
II.4.2.3. | obsługa (w tym: ...) | [5 empty] | 9835 | 0 | 9835 | 834 |  | 834
II.4.2.4. | ubezpieczenie | [5 empty] | 1394 | 0 | 1394
II.4.2.5. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 16399 | 0 | 16399 | 798 |  | 798
II.4.2.6. | transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów | [5 empty] | 1995 | 0 | 1995
II.4.2.7. | Projekt plakatu, druk, projekt dekoracji i dekoracja | [5 empty] | 2777 | 0 | 2777 | 1483 |  | 1483
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD |  |  | 8000 | 1443 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8001.11 | 512.79 | 8001.11 | 100.01
II.5.1. | 20. Partnerska Jura | wyjazd | 1 | 8000 | 1443 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8001.11 | 512.79 | 8001.11
II.5.1.1. | dojazd | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.5.1.2. | zakwaterowanie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1800 | 117.76 | 1800
II.5.1.3. | diety / wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5744.11 | 395.03 | 5744.11
II.5.1.4. | ubezpieczenie i zakup potraw regionalnych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 457 |  | 457
III. | Podnoszenie wartości lokalnych produktów
III.1. | Szkolenia |  |  | 62900 | 2200 | 59300 | 13665 | 0 | 13665 | 45644.39 | 643.84 | 45644.39 | 100.01
III.1.1. | 13. Jurajski biznes | osobogodzina | 1620 | 36300 | 2200 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 34509.39 | 42.27 | 34509.39
III.1.1.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3300 |  | 3300
III.1.1.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 21060 |  | 21060
III.1.1.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 980 |  | 980
III.1.1.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2000 |  | 2000
III.1.1.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6080 |  | 6080
III.1.1.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 500
III.1.1.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.1.1.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.1.1.9. | przygotowanie zaproszeń i dystrybucja | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 589.39 | 42.27 | 589.39
III.1.2. | 14. Jurajska kuźnia umiejętności | osobogodzina | 3375 | 26600 | 0 | 24800 | 13665 | 0 | 13665 | 11135 | 601.57 | 11135
III.1.2.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.1.2.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 6313 | 0 | 6313 | 5033 |  | 5033
III.1.2.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.1.2.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3979 | 601.57 | 3979
III.1.2.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 5778 | 0 | 5778 | 918 |  | 918
III.1.2.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 1120 | 0 | 1120
III.1.2.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 141 |  | 141
III.1.2.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 454 | 0 | 454 | 1064 |  | 1064
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
III.2. | Analizy, ekspertyzy |  |  | 27000 | 1623 | 26000 | 8000 | 1442.62 | 8000 | 18000 | 3245.9 | 18000 | 100
III.2.1. | 8. Jurajska firma | opracowanie | 1 | 9000 | 1623 | 8000 | 8000 | 1442.62 | 8000 | 0 | 0 | 0
III.2.1.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 8000 | 1442.62 | 8000
III.2.1.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.2.1.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.2.1.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.2.1.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
III.2.2. | 9. Jurajska turystyka | badanie | 9 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 3245.9 | 18000
III.2.2.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 18000 | 3245.9 | 18000
III.2.2.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.2.2.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.2.2.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.2.2.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
III.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym
III.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne |  |  | 93600 | 16879 | 80000 | 39811.68 | 2460.65 | 39811.68 | 40223.23 | 97.15 | 40223.23 | 100.04
III.4.1. | 10. Kroniki Jurajskie |  |  | 45800 | 8259 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40035.23 | 97.15 | 40035.23
III.4.1.1. | koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.1.2. | najem sprzętu i wyposażenia (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.1.3. | obsługa (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.1.4. | ubezpieczenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.1.5. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.1.6. | transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.1.7. | koszty przygotowania i emisji materiałów audiowizualnych do bezpłatnej emisji, materiały informacyjno - promocyjne, zakup nośników i dystrybucja, | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40035.23 | 97.15 | 40035.23
III.4.2. | 11. Targowa Jura | udział w targach | 2 | 27800 | 5013 | 20000 | 19811.68 | 2460.65 | 19811.68 | 188 | 0 | 188
III.4.2.1. | najem stoisk | [5 empty] | 3269 | 589.49 | 3269
III.4.2.2. | wystrój stoiska i najem wyposażenia | [5 empty] | 646.6 | 116.6 | 646.6
III.4.2.3. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 4712 | 340.05 | 4712
III.4.2.4. | koszty zakupu produktów do przygotowania prezentacji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.2.5. | koszty transportu sprzętu i urządzeń z obszaru ZSROW do prezentacji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III. 4.2.6 | Projekt broszur i druk | [5 empty] | 11184.08 | 1414.51 | 11184.08 | 188 |  | 188
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.3. | 12. Jurajska Marka | targi | 1 | 20000 | 3607 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
III.4.3.1. | koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym: ...) | [5 empty] | 1500 | 0 | 1500
III.4.3.2. | najem sprzętu i wyposażenia (w tym: ...) | [5 empty] | 5200 | 0 | 5200
III.4.3.3. | obsługa (w tym: ...) | [5 empty] | 2000 | 0 | 2000
III.4.3.4. | ubezpieczenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.3.5. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 2500 | 0 | 2500
III.4.3.6. | transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.3.7. | materiały promocyjno - informacyjne | [5 empty] | 8800 | 0 | 8800
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
III.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
IV. | Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych
IV.1. | Szkolenia |  |  | 71600 | 6510 | 68000 | 65156 | 462 | 65156 | 2844 | 0 | 2844 | 100
IV.1.1. | 5. Jura w Paluszku | osobogodzina | 4800 | 30000 | 5410 | 30000 | 27156 | 462 | 27156 | 2844 | 0 | 2844
IV.1.1.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.1.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 4634.3 | 0 | 4634.3 | 720 |  | 720
IV.1.1.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.1.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 3492 | 462 | 3492
IV.1.1.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 7521.92 | 0 | 7521.92 | 840 |  | 840
IV.1.1.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.1.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 8823.9 | 0 | 8823.9 | 1284 |  | 1284
IV.1.1.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 1060.88 | 0 | 1060.88
IV.1.1.9. | udostepnienie szlaku dydaktycznego | [5 empty] | 1623 | 0 | 1623
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.2. | 6. Jurajskie bractwo - szkolenie | osobogodzina | 1200 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
IV.1.2.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 1500 | 0 | 1500
IV.1.2.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 14400 | 0 | 14400
IV.1.2.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 1000 | 0 | 1000
IV.1.2.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.2.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.2.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.2.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.2.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 250 | 0 | 250
IV.1.2.9. | Koszty transportu sprzętu szkoleniowego | [5 empty] | 2850 | 0 | 2850
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.3. | 7. Jurajska Szkoła Gościnności | osobogodzina | 1800 | 21600 | 1100 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0
IV.1.3.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 2800 | 0 | 2800
IV.1.3.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 7600 | 0 | 7600
IV.1.3.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.3.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 1780 | 0 | 1780
IV.1.3.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 5720 | 0 | 5720
IV.1.3.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.3.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.3.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 100 | 0 | 100
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2. | Analizy, ekspertyzy |  |  | 40000 | 7213 | 40000 | 4870 | 220 | 4870 | 35131.66 | 391.61 | 35131.66 | 100
IV.2.1. | 1. Jura pod lupą | opracowanie | 1 | 40000 | 7213 | 40000 | 4870 | 220 | 4870 | 35131.66 | 391.61 | 35131.66
IV.2.1.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3160 |  | 3160
IV.2.1.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 5000
IV.2.1.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8000 |  | 8000
IV.2.1.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 3650 | 0 | 3650 | 16800 |  | 16800
IV.2.1.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 1220 | 220 | 1220 | 2171.66 | 391.61 | 2171.66
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym |  |  | 27700 | 4995 | 25000 | 24982 | 4312 | 24982 | 20.25 | 0 | 20.25 | 100
IV.3.1. | wsparcie doradcze |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.3.1.1. | wynagrodzenie ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.3.2. | 2. Jura za Pan Brat | inform ulotka | 9000 | 27700 | 4995 | 25000 | 24982 | 4312 | 24982 | 20.25 | 0 | 20.25
IV.3.2.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 1070 | 0 | 1070
IV.3.2.2. | druk | [5 empty] | 23912 | 4312 | 23912
IV.3.2.3. | dystrybucja | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.25 |  | 20.25
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne |  |  | 210000 | 37869 | 192000 | 153701.7 | 4116.7 | 153701.7 | 40260 | 7260 | 40260 | 101.02
IV.4.1. | 3. Jurajskie skarby | impreza | 9 | 135000 | 24344 | 117000 | 117000 | 0 | 117000 | 0 | 0 | 0
IV.4.1.1. | koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym: ...) | [5 empty] | 1999.99 | 0 | 1999.99
IV.4.1.2. | najem sprzętu i wyposażenia (w tym: ...) | [5 empty] | 35308.01 | 0 | 35308.01
IV.4.1.3. | obsługa (w tym: ...) | [5 empty] | 32886.1 | 0 | 32886.1
IV.4.1.4. | ubezpieczenie | [5 empty] | 558 | 0 | 558
IV.4.1.5. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 38099.9 | 0 | 38099.9
IV.4.1.6. | transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów | [5 empty] | 800 | 0 | 800
IV.4.1.7 | Projekt plakatu i druk | [5 empty] | 7348 | 0 | 7348
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.2. | 4. Jurajski Raj | publikacja | 3 | 75000 | 13525 | 75000 | 36701.7 | 4116.7 | 36701.7 | 40260 | 7260 | 40260
IV.4.2.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 1000 | 0 | 1000 | 40260 | 7260 | 40260
IV.4.2.2. | druk | [5 empty] | 35701.7 | 4116.7 | 35701.7
IV.4.2.3. | dystrybucja | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.2.4. | nagranie płyty CD | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
Suma kosztów pozostałych (Kp) |  |  |  | 699300 | 105809 | 652200 | 403355.9 | 13785.95 | 403355.9 | 248863.09 | 16271.07 | 248863.09
C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp) |  |  |  | 797100 | 110876 | 750000 | 464334.38 | 17300.46 | 464334.38 | 285685.96 | 17501.57 | 285665.62
* Zadanie realizowane w ramach określonego działania priorytetowego.
** Koszty kwalifikowalne w ramach zadania.
[8 empty] | Data: 27.05.2008r. |  |  | Podpis: